## Backlog
ID | Épica | Sprint documental | Historia/Ticket | Historia de usuario | Descripción | Criterios de aceptación | Prioridad (propuesta provisional) | Estado declarado por el equipo | Dependencias | Transversal
B-01 | EPIC 1 | Sprint 1 | Revisión de arquitectura y módulos existentes | Como líder de equipo, quiero un diagnóstico de la arquitectura de frontend y backend existentes, para planificar los módulos nuevos sin rehacer lo que ya funciona. | Revisar arquitectura, módulos, rutas, modelos y relaciones de base de datos de la base de código existente. | 1) Existe un inventario de módulos, rutas y modelos. 2) Las relaciones de la base de datos están documentadas. 3) El documento se puede consultar en el repositorio o en Drive. | P1 | Completo | Ninguna | No
B-02 | EPIC 1 | Sprint 1 | Revisión de autenticación y autorización | Como administrador, quiero conocer cómo funcionan la autenticación y la autorización actuales, para identificar riesgos antes de ampliar el sistema. | Revisar el flujo de autenticación y el esquema de autorización existentes. | 1) Se describe el flujo de inicio de sesión y de tokens. 2) Se identifican los roles y las rutas protegidas. 3) Se listan las brechas encontradas. | P1 | Completo | Ninguna | No
B-03 | EPIC 1 | Sprint 1 | Clasificación de funcionalidades implementadas, parciales y faltantes (Gap Analysis) | Como líder de equipo, quiero saber qué funcionalidades están completas, parciales o faltantes, para priorizar el trabajo restante. | Identificar el estado de cada funcionalidad respecto de lo solicitado y registrarlo en el documento de Gap Analysis. | 1) Cada requisito tiene una categoría de estado. 2) La clasificación indica la evidencia que la respalda. 3) El documento incluye portada con integrantes y fecha. | P1 | Completo | Revisión de arquitectura y módulos existentes | No
B-04 | EPIC 1 | Sprint 1 | Documentación de arquitectura y decisiones técnicas | Como desarrollador, quiero la arquitectura y las decisiones técnicas documentadas, para trabajar de forma coherente con el resto del equipo. | Documentar componentes, stack y decisiones técnicas del proyecto. | 1) Hay un diagrama o una descripción de componentes. 2) Cada decisión técnica registra la alternativa elegida y el motivo. 3) El stack descrito coincide con el usado en el código. | P1 | Completo | Revisión de arquitectura y módulos existentes | No
B-05 | EPIC 1 | Sprint 1 | Estructura propuesta para los módulos nuevos | Como desarrollador, quiero una estructura definida para los módulos nuevos, para integrarlos sin conflictos con los existentes. | Definir la estructura propuesta de los módulos nuevos y su integración con la base de código. | 1) Se define dónde se ubica cada módulo nuevo en frontend y backend. 2) Se describe cómo se integra con la autenticación y la base de datos. | P1 | Completo | Documentación de arquitectura y decisiones técnicas | No
B-06 | EPIC 2 | Sprint 2 | Modelos SQLAlchemy y relaciones | Como desarrollador, quiero modelos y relaciones definidos entre aplicaciones, épicas, tickets, subtareas y usuarios, para persistir el trabajo con coherencia. | Crear o ajustar los modelos SQLAlchemy y las relaciones de la jerarquía Aplicación → Épica → Ticket → Subtarea. | 1) Existen los modelos de aplicación, épica, ticket, subtarea y usuario. 2) Las claves foráneas reflejan la jerarquía del proyecto. 3) Se pueden crear y consultar registros relacionados. | P0 | Completo | Estructura propuesta para los módulos nuevos | No
B-07 | EPIC 2 | Sprint 2 | Migraciones Alembic | Como desarrollador, quiero migraciones de base de datos versionadas, para que cualquier entorno reproduzca el mismo esquema. | Implementar y mantener las migraciones Alembic del esquema. | 1) Una base vacía alcanza el esquema actual al ejecutar las migraciones. 2) No hay migraciones duplicadas ni en conflicto. 3) Se puede avanzar y retroceder una versión sin errores. | P0 | Completo | Modelos SQLAlchemy y relaciones | No
B-08 | EPIC 2 | Sprint 2 | Persistencia de comentarios, adjuntos y etiquetas | Como desarrollador, quiero campos y relaciones para comentarios, adjuntos y etiquetas, para que NEW-01, NEW-02 y NEW-03 guarden sus datos. | Incorporar los campos y las relaciones necesarios para comentarios, adjuntos y etiquetas. | 1) Existen tablas y relaciones para comentarios, adjuntos y etiquetas. 2) Los datos guardados siguen disponibles después de reiniciar los servicios. | P1 | Completo | Modelos SQLAlchemy y relaciones; Migraciones Alembic | No
B-09 | EPIC 2 | Sprint 2 | Integridad de datos y corrección de índices | Como administrador, quiero que los datos mantengan su integridad, para evitar registros duplicados o huérfanos. | Mantener la integridad de los datos y corregir problemas de integridad o duplicidad de índices cuando corresponda. | 1) No hay índices duplicados en las migraciones. 2) Las restricciones impiden registros huérfanos. 3) La persistencia entre reinicios está verificada. | P1 | Completo | Migraciones Alembic | No
WEB-05 | EPIC 2.5 | Sprint 3 | Gestión de proyectos/aplicaciones | Como administrador, quiero crear, listar, editar y archivar proyectos asociados a un cliente, para organizar el trabajo por aplicación. | Crear, listar, editar y archivar proyectos; asociarlos con su cliente mediante client_id; mantener el historial de proyectos archivados. | 1) Se puede crear, listar y editar un proyecto desde la interfaz. 2) El proyecto guarda su client_id. 3) Un proyecto archivado deja de aparecer como activo y queda en el historial. 4) Los cambios persisten tras reiniciar. | P1 | Completo | Modelos SQLAlchemy y relaciones | No
WEB-07 | EPIC 2.5 | Sprint 3 | Gestión de épicas | Como líder de equipo, quiero crear, listar y ordenar épicas con su progreso, para ver el avance de cada una. | Crear y listar épicas; permitir ordenarlas; asociar tickets a su épica; calcular el progreso a partir del estado de sus tickets. | 1) Se puede crear y listar épicas de un proyecto. 2) El orden se puede cambiar y se conserva. 3) Cada ticket queda asociado a una épica. 4) El progreso de la épica se calcula a partir del estado de sus tickets. | P1 | Completo | WEB-05; WEB-08 | No
WEB-08 | EPIC 3 | Sprint 4 | Gestión de tickets | Como desarrollador, quiero crear, consultar y editar tickets con sus datos principales, para registrar y ejecutar el trabajo. | Crear, consultar, editar y gestionar tickets con título, descripción, estado, prioridad, fecha límite, responsable, épica, sprint y enlace de Pull Request cuando corresponda. | 1) Se puede crear, consultar y editar un ticket con todos esos campos. 2) El ticket queda asociado a una épica. 3) Los cambios persisten y se ven al recargar. | P0 | Completo | WEB-07 | No
WEB-09 | EPIC 3 | Sprint 4 | Máquina de estados | Como desarrollador, quiero cambiar el estado de un ticket mediante transiciones válidas, para que el flujo de trabajo siga las reglas definidas. | Validar transiciones; iniciar, completar, bloquear mediante una pregunta y redireccionar tickets; exigir los datos al redireccionar; registrar eventos; respetar las reglas para aceptar redireccionados y resolver bloqueos. Estados de referencia: TODO, IN_PROGRESS, BLOCKED_QUESTION, REDIRECTED y DONE. | 1) Una transición no permitida es rechazada por el backend. 2) Redireccionar exige los datos requeridos. 3) Cada transición genera un evento. 4) Los nombres de estado coinciden con los del código. | P0 | Completo | WEB-08 | No
WEB-11 | EPIC 3 | Sprint 4 | Historial de eventos | Como líder de equipo, quiero ver el historial cronológico de un ticket, para saber qué cambió, cuándo y quién lo hizo. | Registrar eventos cronológicos y mostrar tipo, fecha, autor y detalles relevantes. | 1) Cada evento muestra tipo, fecha, autor y detalle. 2) Los eventos aparecen en orden cronológico. 3) Las transiciones de WEB-09 aparecen en el historial. | P2 | Completo | WEB-09 | No
WEB-13 | EPIC 3 | Sprint 4 | Subtareas | Como desarrollador, quiero dividir un ticket en subtareas con su progreso, para controlar el avance interno. | Crear y gestionar subtareas; mostrar pendientes y completadas; calcular el progreso; respetar las restricciones de tickets finalizados. | 1) Se pueden crear y gestionar subtareas de un ticket. 2) Se distinguen las pendientes de las completadas. 3) El progreso se calcula a partir de las subtareas. 4) Un ticket finalizado respeta las restricciones definidas. | P2 | Completo | WEB-08 | No
NEW-01 | EPIC 3 | Sprint 4 | Comentarios y menciones | Como desarrollador, quiero comentar tickets y mencionar a otros usuarios, para coordinar el trabajo con el equipo. | Crear, editar y eliminar comentarios según permisos; asociarlos con autor y ticket; implementar menciones y notificaciones cuando corresponda. | 1) Se puede crear, editar y eliminar comentarios según los permisos. 2) Cada comentario muestra su autor y su ticket. 3) Mencionar a un usuario genera una notificación cuando corresponde. | P2 | Completo | WEB-08; Persistencia de comentarios, adjuntos y etiquetas | No
NEW-02 | EPIC 3 | Sprint 4 | Adjuntos y evidencias | Como desarrollador, quiero adjuntar archivos o capturas a un ticket, para dejar evidencia del trabajo. | Adjuntar archivos o capturas a tickets e incidencias según el alcance real; validar tipos y tamaños; gestionar almacenamiento, permisos y descarga. | 1) Se pueden adjuntar archivos o capturas al ticket según el alcance definido. 2) Se validan el tipo y el tamaño permitidos. 3) Solo los usuarios con permiso pueden descargar el archivo. 4) Los archivos siguen disponibles tras reiniciar. | P2 | Completo | WEB-08; Persistencia de comentarios, adjuntos y etiquetas | No
NEW-03 | EPIC 3 / EPIC 6 | Sprint 4 / Sprint 7 | Etiquetas y filtros (búsqueda y filtros avanzados) | Como desarrollador, quiero etiquetar tickets y buscarlos con filtros combinables, para encontrar rápido el trabajo relevante. | Etiquetas: crear y asociarlas a tickets. Búsqueda y filtros avanzados: buscar por título y descripción; filtrar por estado, prioridad, responsable, etiqueta y sprint; combinar filtros; ordenar resultados. | 1) Se puede crear una etiqueta y asociarla a un ticket. 2) La búsqueda encuentra tickets por título y descripción. 3) Se pueden combinar al menos dos filtros y ordenar los resultados. 4) El filtro por sprint funciona cuando existen sprints. | P2 | Completo | WEB-08; NEW-05 (filtro por sprint) | No
NEW-04 | EPIC 3 | Sprint 4 | Tablero Kanban | Como desarrollador, quiero mover tarjetas entre columnas de estado, para actualizar el avance de forma visual. | Mostrar tickets por estado; mover tarjetas entre columnas; validar transiciones en el backend; persistir el orden; revertir visualmente los movimientos inválidos. | 1) Los tickets se muestran agrupados por estado. 2) Mover una tarjeta cambia el estado solo si la transición es válida. 3) Un movimiento inválido se revierte en pantalla. 4) El orden de las tarjetas se conserva al recargar. | P1 | Completo | WEB-08; WEB-09 | No
WEB-19 | EPIC 3 | Sprint 4 | Gestor de documentos | Como líder de equipo, quiero asociar documentos a proyectos, épicas o tickets, para centralizar la documentación del trabajo. | Asociar documentos con proyectos, épicas o tickets; cargar, listar y descargar según permisos; mantener el control de acceso. | 1) Se pueden cargar, listar y descargar documentos asociados a un proyecto, una épica o un ticket. 2) El acceso respeta los permisos del usuario. 3) Los documentos persisten tras reiniciar. | P2 | Completo | WEB-05; WEB-07; WEB-08; Control de acceso por roles (EPIC 7) | No
NEW-05 | EPIC 4 | Sprint 5 | Gestión de sprints | Como líder de equipo, quiero crear sprints y asociarles tickets, para planificar ciclos de trabajo y medir su avance. | Crear y editar sprints; definir fechas de inicio y término; asociar tickets; mostrar progreso; calcular velocidad al cerrar un sprint cuando corresponda. | 1) Se puede crear y editar un sprint con fechas de inicio y término. 2) Se pueden asociar tickets a un sprint. 3) Se muestra el progreso del sprint. 4) Al cerrar el sprint se calcula la velocidad cuando corresponde. | P1 | Completo | WEB-08 | No
NEW-06 | EPIC 4 | Sprint 5 | SLA y escalamiento | Como administrador, quiero configurar objetivos de respuesta y resolución con alertas, para controlar los tiempos de atención. | Configurar objetivos por prioridad o severidad; mostrar tiempo transcurrido y restante; alertar SLA próximos a vencer o vencidos; aplicar reglas de escalamiento. | 1) Se pueden configurar objetivos por prioridad o severidad. 2) Se muestran el tiempo transcurrido y el restante. 3) Se alerta cuando el SLA está por vencer o vencido. 4) Las reglas de escalamiento se aplican cuando corresponden. | P2 | Completo | WEB-08; WEB-12 | No
WEB-12 | EPIC 4 | Sprint 5 | Seguimiento de tiempo | Como desarrollador, quiero que el sistema registre mi tiempo de trabajo y de bloqueo, para tener tiempos acumulados confiables. | Registrar tiempo de trabajo y de bloqueo; pausar el cronómetro en los estados definidos; mantener el seguimiento de SLA; persistir y visualizar los tiempos acumulados. | 1) El cronómetro de trabajo se pausa en BLOCKED_QUESTION y REDIRECTED. 2) El SLA sigue transcurriendo en esos estados. 3) DONE finaliza el seguimiento. 4) Los tiempos acumulados persisten y se visualizan. | P2 | Completo | WEB-09 | No
WEB-06 | EPIC 5 | Sprint 6 | Dashboard y analítica | Como líder de equipo, quiero un dashboard con totales de tickets, para evaluar el progreso de un proyecto. | Mostrar totales de tickets, completados, pendientes y vencidos; filtrar métricas por proyecto; consultar el endpoint /analytics/summary/{app_id} si sigue vigente. | 1) Se muestran los totales de tickets, completados, pendientes y vencidos. 2) Las métricas se pueden filtrar por proyecto. 3) Las cifras coinciden con los datos reales. | P1 | Pendiente | WEB-05; WEB-08 | No
NEW-07 | EPIC 5 | Sprint 6 | Exportación de reportes | Como líder de equipo, quiero exportar reportes a PDF y Excel, para compartir el avance fuera de la plataforma. | Exportar informes a PDF y Excel respetando filtros, fechas y alcance; validar que los datos exportados coincidan con los de pantalla. | 1) Se puede exportar a PDF y a Excel. 2) La exportación respeta los filtros, las fechas y el alcance seleccionados. 3) Los datos exportados coinciden con los mostrados en pantalla. | P3 | Pendiente | WEB-06 | No
NEW-13 | EPIC 6 | Sprint 7 | Búsqueda global unificada | Como desarrollador, quiero buscar en un solo lugar tickets, incidencias, proyectos, documentos y usuarios, para localizar información sin recorrer cada módulo. | Buscar tickets, incidencias, proyectos, documentos y usuarios; agrupar resultados por categoría; respetar los permisos de acceso. | 1) La búsqueda devuelve resultados de las cinco categorías. 2) Los resultados se agrupan por categoría. 3) Cada usuario solo ve lo que su rol permite. | P3 | Completo | NEW-03; WEB-19; WEB-05; Control de acceso por roles (EPIC 7) | No
B-10 | EPIC 7 | Sprint 8 | Autenticación JWT y manejo de sesiones | Como desarrollador, quiero autenticarme con JWT, para acceder a la plataforma con mis credenciales. | Autenticación mediante JWT; validación de tokens y sesiones; manejo de sesiones expiradas. | 1) El inicio de sesión entrega un token válido. 2) Un token inválido o vencido es rechazado. 3) Una sesión expirada lleva al usuario a iniciar sesión de nuevo. | P0 | Pendiente | Revisión de autenticación y autorización | No
B-11 | EPIC 7 | Sprint 8 | Control de acceso por roles y permisos en backend | Como administrador, quiero que cada endpoint valide el rol del usuario, para que solo se acceda a lo autorizado. | Middleware, protección de endpoints, control de acceso por roles y validación de permisos en backend; separación entre administradores, líderes de equipo y desarrolladores. | 1) Los endpoints protegidos rechazan a usuarios sin permiso. 2) Administrador, líder de equipo y desarrollador tienen permisos distintos y verificables. 3) Hay al menos un caso permitido y uno denegado por cada rol. | P0 | Pendiente | Autenticación JWT y manejo de sesiones | No
B-12 | EPIC 7 | Sprint 8 | Protección de rutas en frontend | Como administrador, quiero que la interfaz bloquee las pantallas no autorizadas, para evitar accesos indebidos desde la navegación. | Proteger las rutas del frontend según la sesión y el rol. | 1) Un usuario sin sesión es redirigido al inicio de sesión. 2) Un usuario sin permiso no accede a rutas restringidas por URL directa. 3) El menú muestra solo las opciones del rol. | P1 | Pendiente | Autenticación JWT y manejo de sesiones | No
TRV-04 | EPIC 7 | Sprint 8 | Internacionalización | Como desarrollador, quiero un diccionario centralizado de traducciones, para cambiar el idioma sin cerrar sesión. | Diccionario centralizado y versionado; evitar textos fijos en la interfaz; cambiar idioma sin cerrar sesión; persistir la preferencia cuando corresponda. | 1) Existe un diccionario centralizado y versionado. 2) Los textos de la interfaz usan el diccionario. 3) Cambiar de idioma no cierra la sesión. 4) La preferencia se conserva cuando corresponde. | P3 | Pendiente | Ninguna | Sí
TRV-05 | EPIC 7 | Sprint 8 | Temas visuales | Como desarrollador, quiero modo claro y oscuro, para trabajar con la interfaz de forma cómoda. | Modo claro y oscuro; colores centralizados mediante variables o equivalente; persistir la preferencia; mantener contraste y legibilidad. | 1) Existen los modos claro y oscuro. 2) Los colores se definen de forma centralizada. 3) La preferencia persiste. 4) El contraste y la legibilidad son adecuados en ambos modos. | P3 | Pendiente | Ninguna | Sí
B-13 | EPIC 8 | Sprint 9 | Dockerfiles y Docker Compose | Como desarrollador, quiero levantar frontend, backend, PostgreSQL y Redis con Docker Compose, para tener el mismo entorno en todos los equipos. | Preparar Dockerfiles; configurar Docker Compose; integrar frontend, backend, PostgreSQL y Redis; verificar la comunicación entre servicios. | 1) Docker Compose inicia los cuatro servicios. 2) Los servicios se comunican entre sí. 3) El procedimiento funciona en más de un equipo del grupo. | P0 | Pendiente | Migraciones Alembic | No
B-14 | EPIC 8 | Sprint 9 | Variables de entorno y migraciones al iniciar | Como desarrollador, quiero configurar variables de entorno y aplicar migraciones al iniciar, para evitar pasos manuales. | Configurar variables de entorno y ejecutar las migraciones como parte del arranque. | 1) Las variables necesarias están documentadas sin exponer secretos. 2) Las migraciones se ejecutan sobre una base nueva. 3) El sistema arranca sin pasos manuales adicionales. | P0 | Pendiente | Dockerfiles y Docker Compose | No
B-15 | EPIC 8 | Sprint 9 | Instalación limpia y guía de ejecución | Como desarrollador, quiero una guía reproducible de instalación, para que un integrante nuevo pueda ejecutar el sistema. | Documentar el procedimiento de instalación y ejecución y comprobar que una instalación limpia pueda iniciarse con él. | 1) Un equipo sin configuración previa inicia el sistema siguiendo solo la guía. 2) La guía indica requisitos, comandos y problemas frecuentes. | P1 | Pendiente | Dockerfiles y Docker Compose; Variables de entorno y migraciones al iniciar | No
B-16 | EPIC 9 | Sprint 10 | Pruebas de autenticación, permisos, tickets y transiciones | Como líder de equipo, quiero pruebas sobre autenticación, permisos y flujo de tickets, para detectar fallos antes de la entrega. | Validar autenticación y permisos; verificar operaciones de tickets y transiciones. | 1) Hay casos de prueba documentados con su resultado registrado. 2) Cubren inicio de sesión, roles, operaciones de tickets y transiciones. 3) Los fallos encontrados quedan registrados. | P1 | Pendiente | EPIC 7; WEB-08; WEB-09 | No
B-17 | EPIC 9 | Sprint 10 | Pruebas de módulos integrados | Como líder de equipo, quiero verificar Kanban, subtareas, sprints, SLA, búsqueda, métricas, exportaciones y persistencia, para confirmar que el sistema funciona integrado. | Comprobar comentarios, adjuntos y etiquetas; validar Kanban, subtareas, sprints y SLA; verificar búsqueda, métricas, exportaciones, persistencia e integración. | 1) Cada módulo tiene al menos un caso probado con resultado registrado. 2) La persistencia se verifica tras reiniciar. 3) Las exportaciones coinciden con lo mostrado en pantalla. | P1 | Pendiente | Dockerfiles y Docker Compose; NEW-04; NEW-05; NEW-06; WEB-06; NEW-07 | No
B-18 | EPIC 9 | Sprint 10 | Corrección de errores y regresión | Como desarrollador, quiero corregir los errores detectados y repetir las pruebas afectadas, para evitar regresiones. | Corregir errores y efectuar verificaciones de regresión. | 1) Cada error corregido tiene su verificación. 2) Las pruebas afectadas se repiten tras los cambios. | P1 | Pendiente | Pruebas de módulos integrados | No
B-19 | EPIC 10 | Sprint 11 | Documentación técnica: arquitectura, API y Docker | Como desarrollador, quiero documentación de arquitectura, API y configuración Docker, para mantener y extender el sistema. | Documentar arquitectura y componentes, API y endpoints, Docker y configuración del entorno. | 1) La arquitectura y los componentes están documentados. 2) Los endpoints están documentados (por ejemplo con Swagger/OpenAPI). 3) La configuración de Docker está explicada. | P1 | Pendiente | Documentación de arquitectura y decisiones técnicas; EPIC 8 | No
B-20 | EPIC 10 | Sprint 11 | Manuales de usuario, administración e instalación | Como administrador, quiero manuales de uso y administración, para operar la plataforma sin ayuda del equipo de desarrollo. | Elaborar manuales de usuario y de administración y preparar las instrucciones de instalación. | 1) Existe un manual de usuario y uno de administración. 2) Las instrucciones de instalación coinciden con lo definido en EPIC 8. | P1 | Pendiente | Instalación limpia y guía de ejecución | No
B-21 | EPIC 10 | Sprint 11 | Informe final, presentación y organización de evidencias | Como líder de equipo, quiero reunir el informe final, la presentación y las evidencias, para cumplir la entrega ante DUOC UC. | Organizar evidencias, preparar la presentación y el informe final y revisar requisitos y funcionalidades antes de la entrega. | 1) El informe y la presentación están completos. 2) Las evidencias están organizadas por Sprint y épica. 3) Cada requisito declarado como terminado tiene respaldo. | P1 | Pendiente | Documentación técnica: arquitectura, API y Docker; Manuales de usuario, administración e instalación | No

## Épicas
ID Épica | Nombre de la épica | Descripción | Prioridad | Estado | Responsable | Fecha límite | Tickets asociados
EPIC 1 | Análisis y Arquitectura | Analizar la arquitectura existente de CoreStream, revisar el frontend, backend, modelos de datos y autenticación, identificar brechas funcionales y técnicas, y definir la arquitectura necesaria para implementar y mantener la plataforma. | Alta | Completado | Por asignar | 2026-09-27 | Análisis de arquitectura, revisión del frontend y backend, diagnóstico de brechas, documentación de arquitectura
EPIC 2 | Persistencia y Base de Datos | Diseñar, implementar y mantener los modelos de datos y sus relaciones mediante SQLAlchemy, gestionar las migraciones con Alembic y garantizar la persistencia e integridad de la información utilizada por los módulos de CoreStream. | Alta | Completado | Por asignar | 2026-10-03 | Modelos SQLAlchemy, relaciones entre entidades, migraciones Alembic, persistencia de comentarios, adjuntos y etiquetas
EPIC 2.5 | Gestión de Proyectos y Aplicaciones | Desarrollar las funcionalidades para crear, listar, editar y archivar proyectos o aplicaciones, asociarlos con sus clientes y administrar sus épicas, incluyendo el orden y cálculo automático del progreso. | Alta | Completado | Por asignar | 2026-10-16 | WEB-05, WEB-07
EPIC 3 | Gestión de Tickets y Kanban | Implementar la gestión de tickets, sus estados y transiciones, subtareas, historial de eventos, comentarios, menciones, etiquetas, adjuntos y tablero Kanban, permitiendo organizar y visualizar el trabajo de desarrollo. | Alta | En progreso | Por asignar | 2026-10-17 | WEB-08, WEB-09, WEB-11, WEB-13, WEB-19, NEW-01, NEW-02, NEW-03, NEW-04
EPIC 4 | Sprints y SLA | Implementar la planificación y gestión de sprints, la asignación de tickets, el seguimiento del progreso y la velocidad, así como el control de tiempos de trabajo, tiempos de bloqueo, objetivos de respuesta y resolución, alertas y escalamiento de SLA. | Alta | En progreso | Por asignar | 2026-10-24 | NEW-05, NEW-06, WEB-12
EPIC 5 | Reportes y Analítica | Desarrollar paneles de indicadores y reportes que permitan visualizar el estado de los proyectos, las cantidades de tickets pendientes, completados o vencidos, y exportar información a formatos como PDF y Excel. | Media | Por iniciar | Por asignar | 2026-10-31 | WEB-06, NEW-07
EPIC 6 | Búsqueda y Filtros | Implementar búsquedas y filtros por título, descripción, estado, prioridad, responsable, etiquetas, proyecto y sprint, junto con una búsqueda global de tickets, incidencias, proyectos, documentos y usuarios, respetando los permisos de acceso. | Media | Por iniciar | Por asignar | 2026-10-31 | NEW-03, NEW-05, NEW-13
EPIC 7 | Seguridad y Control de Acceso | Implementar y verificar la autenticación, validación de sesiones y tokens JWT, protección de rutas y endpoints, permisos basados en roles y control de acceso a los recursos, además de los requisitos transversales de internacionalización y temas visuales definidos en el backlog. | Alta | Por iniciar | Por asignar | 2026-11-07 | Autenticación JWT, autorización por roles, protección de rutas y endpoints, TRV-04, TRV-05
EPIC 8 | Integración y Dockerización | Preparar y configurar Docker, Docker Compose, frontend, backend, PostgreSQL y Redis, gestionar las variables de entorno y migraciones, verificar la comunicación entre servicios y documentar un procedimiento reproducible de instalación y ejecución. | Alta | Por iniciar | Por asignar | 2026-10-31 | Dockerfiles, Docker Compose, configuración de servicios, variables de entorno, migraciones, validación de instalación
EPIC 9 | Pruebas y Estabilización | Verificar el funcionamiento de los módulos, la integración entre frontend y backend, la persistencia, los permisos y los principales flujos de negocio, identificar y corregir errores y realizar comprobaciones de regresión antes de la entrega. | Alta | Por iniciar | Por asignar | 2026-11-13 | Pruebas de autenticación y permisos, pruebas de tickets, pruebas de integración, corrección de errores, regresión
EPIC 10 | Documentación y Entrega Final | Preparar la documentación técnica y funcional de CoreStream, incluyendo arquitectura, instalación, uso, administración, API e infraestructura, organizar las evidencias, revisar los requisitos y preparar el informe, la presentación y la entrega final del proyecto. | Alta | Por iniciar | Por asignar | 2026-11-28 | Documentación de arquitectura, manual de instalación, manual de usuario, documentación API, evidencias, informe final, presentación

## Fechas e hitos
ID Hito | Nombre del hito | Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | Estado
HITO 1 | MVP y Base de Datos Operacional | Implementar una versión mínima funcional de CoreStream y disponer de una base de datos operacional. | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Completado
HITO 2 | Integración y Dockerización | Completar la integración de los componentes del proyecto y preparar su ejecución mediante Docker. | 2026-10-26 | 2026-10-31 | Pendiente
HITO 3 | Entrega Final y Documentación | Finalizar la documentación, organizar las evidencias y preparar la entrega y presentación final ante DUOC UC. | 2026-11-16 | 2026-11-28 | Pendiente