# CoreStream

# Revisiones de los Sprint

## 1. Introducción

Este documento registra las revisiones de los Sprints del proyecto CoreStream, una plataforma de inteligencia operacional para la gestión y seguimiento del desarrollo de software. Para cada Sprint se documenta el objetivo, el alcance planificado, el trabajo efectivamente completado, las funcionalidades demostrables, las pendientes, las evidencias y las acciones posteriores.

La organización por épicas corresponde a una convención documental: cada épica principal se trata como un Sprint. La inclusión de una tarea o entregable en este documento no implica, por sí sola, que esté terminada; su estado debe respaldarse con evidencia verificable.

## 2. Criterios de inclusión

Se considera finalizado un Sprint cuando existe evidencia de revisión, demostración de las funcionalidades planificadas y registro del resultado obtenido. Los Sprints 1, 2, 3, 4, 5 y 7 se declaran finalizados conforme a la información proporcionada por el equipo. Los Sprints 6, 8, 9, 10 y 11 permanecen no finalizados, ya que sus historias, funcionalidades y evidencias siguen pendientes.

## 3. Resumen de Sprints

| Sprint | Épica asociada | Inicio propuesto | Término objetivo | Estado de revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | EPIC1 — Análisis y Arquitectura | 21/09/2026 | 27/09/2026 | Finalizada |
| Sprint 2 | EPIC2 — Persistencia y Base de Datos | 28/09/2026 | 03/10/2026 | Finalizada |
| Sprint 3 | EPIC2.5 — Gestión de Proyectos y Aplicaciones | 04/10/2026 | 16/10/2026 | Finalizada |
| Sprint 4 | EPIC3 — Gestión de Tickets y Kanban | 11/10/2026 | 17/10/2026 | Finalizada |
| Sprint 5 | EPIC4 — Sprints y SLA | 18/10/2026 | 24/10/2026 | Finalizada |
| Sprint 6 | EPIC5 — Reportes y Analítica | 26/10/2026 | 31/10/2026 | No finalizada |
| Sprint 7 | EPIC6 — Búsqueda y Filtros | 01/11/2026 | 07/11/2026, propuesta | Finalizada |
| Sprint 8 | EPIC7 — Seguridad y Control de Acceso | 08/11/2026 | 14/11/2026, propuesta | No finalizada |
| Sprint 9 | EPIC8 — Integración y Dockerización | 26/10/2026 | 31/10/2026 | No finalizada |
| Sprint 10 | EPIC9 — Pruebas y Estabilización | 08/11/2026 | 13/11/2026 | No finalizada |
| Sprint 11 | EPIC10 — Documentación y Entrega Final | 16/11/2026 | 28/11/2026 | No finalizada |

## Sprint 1 — Análisis y Arquitectura

Épica asociada: EPIC1 — Análisis y Arquitectura.
Fecha de inicio propuesta: 21/09/2026.
Fecha de término objetivo: 27/09/2026.
Prioridad: Alta.
Estado de la revisión: Finalizada.

Objetivo del Sprint: analizar la arquitectura actual de CoreStream, identificar sus componentes principales y detectar brechas técnicas y funcionales que deban abordarse durante el desarrollo del proyecto.

Historias planificadas:

- Revisar la estructura del frontend desarrollado con Vue 3 y TypeScript.

- Inspeccionar la arquitectura del backend implementado con FastAPI.

- Revisar los modelos, las relaciones y la persistencia de información en PostgreSQL.

- Analizar el mecanismo de autenticación y autorización por roles.

- Identificar funcionalidades incompletas y requerimientos pendientes.

- Documentar los principales componentes, dependencias y riesgos técnicos.

- Priorizar las brechas detectadas para orientar los siguientes Sprints.

Historias realmente completadas: Todas las historias planificadas para el Sprint 1 fueron completadas.

Funcionalidades o resultados demostrables: Todas las funcionalidades y resultados planificados para el Sprint 1 son demostrables, incluyendo el análisis de la arquitectura, la identificación de componentes y brechas, y la documentación de recomendaciones técnicas.

Historias parciales y pendientes: No existen historias parciales ni pendientes para este Sprint.

Evidencias de la demostración: Revisar archivo 3. Evidencias e Incrementos, Sprint 1.

Retroalimentación recibida: No se recibió retroalimentación que requiriera modificaciones durante la revisión. El resultado presentado fue validado conforme a lo planificado y se consideró adecuado para continuar con las siguientes etapas del proyecto.

Diferencias entre lo planificado y lo entregado: No existe ninguna diferencia entre lo planificado y lo entregado.

Conclusiones y acciones posteriores: El análisis realizado permitió comprender la estructura actual de CoreStream, identificar los componentes principales y reconocer las brechas técnicas y funcionales relevantes. Como acción posterior, el equipo debe utilizar estas conclusiones para priorizar el desarrollo de la persistencia, la gestión de proyectos y las funcionalidades operacionales definidas en los siguientes Sprints.

Entregable esperado: documento de análisis técnico y arquitectura, con identificación de brechas y recomendaciones para continuar el desarrollo.

## Sprint 2 — Persistencia y Base de Datos

Épica asociada: EPIC2 — Persistencia y Base de Datos.
Fecha de inicio propuesta: 28/09/2026.
Fecha de término objetivo: 03/10/2026.
Prioridad: Alta.
Estado de la revisión: Finalizada.

Objetivo del Sprint: asegurar que la base de datos de CoreStream permita almacenar y recuperar correctamente la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma.

Historias planificadas:

- Revisar y completar los modelos de datos implementados con SQLAlchemy.

- Verificar las relaciones entre usuarios, proyectos, épicas y tickets.

- Revisar y corregir las migraciones de base de datos mediante Alembic.

- Validar las claves primarias, claves foráneas, restricciones e índices.

- Verificar la persistencia de comentarios, etiquetas y archivos adjuntos según el alcance implementado.

- Comprobar que las operaciones de creación, modificación y consulta funcionen correctamente.

- Revisar la creación y actualización del esquema en una instalación limpia.

Historias realmente completadas: Todas las historias planificadas para el Sprint 2 fueron completadas.

Funcionalidades o resultados demostrables: Todas las funcionalidades y resultados planificados para el Sprint 2 son demostrables, incluyendo los modelos de datos, las relaciones, las migraciones y la persistencia de la información necesaria para la plataforma.

Historias parciales y pendientes: No existen historias parciales ni pendientes para este Sprint.

Evidencias de la demostración: Revisar archivo 3. Evidencias e Incrementos, Sprint 2.

Retroalimentación recibida: No se recibió retroalimentación que requiriera correcciones durante la revisión. La base de datos y sus migraciones fueron validadas conforme a lo planificado, confirmando la consistencia del modelo de datos implementado.

Diferencias entre lo planificado y lo entregado: No existe ninguna diferencia entre lo planificado y lo entregado.

Conclusiones y acciones posteriores: El Sprint permitió consolidar la base de datos operacional de CoreStream y verificar la persistencia de la información necesaria para las funcionalidades principales. Como acción posterior, el equipo debe mantener la integridad del modelo de datos al incorporar nuevos módulos y validar las migraciones en cada cambio relevante.

Entregable esperado: base de datos operacional, con modelos y migraciones consistentes y verificables.

## Sprint 3 — Gestión de Proyectos y Aplicaciones

Épica asociada: EPIC2.5 — Gestión de Proyectos y Aplicaciones.
Fecha de inicio propuesta: 04/10/2026.
Fecha de término objetivo: 16/10/2026.
Prioridad: Alta.
Estado de la revisión: Finalizada.

Objetivo del Sprint: implementar y consolidar las funcionalidades que permitan administrar proyectos o aplicaciones y organizar sus respectivas épicas dentro de CoreStream.

Historias planificadas:

- WEB-05: implementar o verificar la creación, listado, edición y archivado de proyectos o aplicaciones.

- Asociar los proyectos con el cliente correspondiente mediante el campo client_id.

- WEB-07: implementar o verificar la creación, edición y organización de épicas.

- Permitir la visualización del progreso de las épicas a partir de sus tickets.

- Validar la comunicación entre frontend y backend.

- Verificar que las operaciones respeten los permisos del usuario.

- Gestionar errores y validar los datos ingresados en los formularios.

Historias realmente completadas: Todas las historias planificadas para el Sprint 3, incluyendo WEB-05 y WEB-07, fueron completadas.

Funcionalidades o resultados demostrables: Todas las funcionalidades planificadas para el Sprint 3 son demostrables, incluyendo la gestión de proyectos o aplicaciones, la asociación con clientes, la administración de épicas y la visualización de su progreso.

Historias parciales y pendientes: No existen historias parciales ni pendientes para este Sprint.

Evidencias de la demostración: Revisar archivo 3. Evidencias e Incrementos, Sprint 3.

Retroalimentación recibida: No se recibió retroalimentación que requiriera ajustes durante la revisión. Las funcionalidades de gestión de proyectos, aplicaciones y épicas fueron validadas conforme a lo planificado.

Diferencias entre lo planificado y lo entregado: No existe ninguna diferencia entre lo planificado y lo entregado.

Conclusiones y acciones posteriores: El Sprint permitió disponer de un módulo funcional para la administración de proyectos, aplicaciones y épicas. Como acción posterior, el equipo debe asegurar la coherencia entre los proyectos, épicas y tickets creados, especialmente al incorporar las funcionalidades de gestión de tickets y Kanban.

Entregable esperado: módulo de gestión de proyectos, aplicaciones y épicas integrado con la base de datos.

## Sprint 4 — Gestión de Tickets y Kanban

Épica asociada: EPIC3 — Gestión de Tickets y Kanban.
Fecha de inicio propuesta: 11/10/2026.
Fecha de término objetivo: 17/10/2026.
Prioridad: Alta.
Estado de la revisión: Finalizada.

Objetivo del Sprint: consolidar el sistema de gestión de tickets de CoreStream, permitiendo administrar tareas, controlar sus estados y facilitar la colaboración mediante un tablero Kanban y herramientas complementarias.

Historias planificadas:

- WEB-08: implementar o verificar la creación, consulta, edición y asignación de tickets.

- WEB-09: implementar o verificar la validación de transiciones entre estados.

- Registrar los cambios de estado y las acciones relevantes realizadas sobre los tickets.

- WEB-11: implementar o verificar el historial cronológico de eventos.

- WEB-13: implementar o verificar la creación y gestión de subtareas.

- WEB-19: implementar o verificar el gestor de documentos asociado a proyectos, épicas o tickets.

- NEW-01: implementar comentarios y menciones, según el alcance definido.

- NEW-02: implementar la carga y gestión de archivos adjuntos con validaciones.

- NEW-03: implementar etiquetas y filtros asociados a los tickets.

- NEW-04: implementar el tablero Kanban con movimiento de tickets y validación de estados en el backend.

- Verificar la persistencia de los cambios realizados y los permisos correspondientes.

Historias realmente completadas: Todas las historias planificadas para el Sprint 4 fueron completadas, incluyendo WEB-08, WEB-09, WEB-11, WEB-13, WEB-19, NEW-01, NEW-02, NEW-03 y NEW-04.

Funcionalidades o resultados demostrables: Todas las funcionalidades planificadas para el Sprint 4 son demostrables, incluyendo la gestión de tickets, las transiciones de estado, el historial de eventos, las subtareas, los comentarios, los adjuntos, las etiquetas, los documentos y el tablero Kanban.

Historias parciales y pendientes: No existen historias parciales ni pendientes para este Sprint.

Evidencias de la demostración: Revisar archivo 3. Evidencias e Incrementos, Sprint 4.

Retroalimentación recibida: No se recibió retroalimentación que requiriera modificaciones durante la revisión. Las funcionalidades de gestión de tickets y colaboración fueron validadas conforme a lo planificado.

Diferencias entre lo planificado y lo entregado: No existe ninguna diferencia entre lo planificado y lo entregado.

Conclusiones y acciones posteriores: El Sprint permitió consolidar el núcleo operativo de CoreStream, habilitando la creación, seguimiento y colaboración en torno a los tickets. Como acción posterior, el equipo debe mantener la validación de las transiciones de estado y la integridad de los datos al incorporar sprints, SLA, reportes y búsqueda avanzada.

Entregable esperado: módulo de tickets y tablero Kanban con funcionalidades de seguimiento y colaboración integradas, de acuerdo con el alcance efectivamente implementado.

## Sprint 5 — Sprints y SLA

Épica asociada: EPIC4 — Sprints y SLA.
Fecha de inicio propuesta: 18/10/2026.
Fecha de término objetivo: 24/10/2026.
Prioridad: Alta.
Estado de la revisión: Finalizada.

Objetivo del Sprint: incorporar herramientas para organizar el trabajo en Sprints y realizar seguimiento de los tiempos de ejecución, bloqueo y cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Historias planificadas:

- NEW-05: implementar la creación y edición de Sprints.

- Definir fechas de inicio y término para cada Sprint.

- Permitir la asignación de tickets a un Sprint.

- Mostrar el progreso de los Sprints y las métricas disponibles.

- NEW-06: implementar reglas de SLA según prioridad o severidad.

- Mostrar el tiempo transcurrido y restante para el cumplimiento de los SLA.

- Identificar tickets próximos a vencer y tickets que hayan incumplido sus plazos.

- WEB-12: implementar o verificar el registro del tiempo trabajado y del tiempo bloqueado.

- Pausar el temporizador de trabajo cuando un ticket se encuentre bloqueado o redireccionado, manteniendo el cómputo del SLA según las reglas definidas.

- Finalizar el seguimiento correspondiente cuando el ticket se complete.

Historias realmente completadas: Todas las historias planificadas para el Sprint 5 fueron completadas, incluyendo NEW-05, NEW-06 y WEB-12.

Funcionalidades o resultados demostrables: Todas las funcionalidades planificadas para el Sprint 5 son demostrables, incluyendo la creación y edición de Sprints, la asignación de tickets, el seguimiento de tiempos y el control de SLA.

Historias parciales y pendientes: No existen historias parciales ni pendientes para este Sprint.

Evidencias de la demostración: Revisar archivo 3. Evidencias e Incrementos, Sprint 5.

Retroalimentación recibida: No se recibió retroalimentación que requiriera correcciones durante la revisión. Las funcionalidades de planificación de Sprints, seguimiento de tiempos y control de SLA fueron validadas conforme a lo planificado.

Diferencias entre lo planificado y lo entregado: No existe ninguna diferencia entre lo planificado y lo entregado.

Conclusiones y acciones posteriores: El Sprint permitió incorporar mecanismos para organizar el trabajo en ciclos y controlar los tiempos de atención, bloqueo y resolución. Como acción posterior, el equipo debe utilizar esta información para priorizar tickets, detectar incumplimientos de SLA y apoyar la toma de decisiones durante las siguientes etapas del proyecto.

Entregable esperado: módulo de planificación de Sprints y seguimiento de tiempos y SLA, con información visible para apoyar la gestión de los tickets.

## Sprint 6 — Reportes y Analítica

Épica asociada: EPIC5 — Reportes y Analítica.
Fecha de inicio propuesta: 26/10/2026.
Fecha de término objetivo: 31/10/2026.
Prioridad: Media.
Estado de la revisión: No finalizada.

Objetivo del Sprint: proporcionar información consolidada sobre el estado de los proyectos y sus tickets, facilitando el seguimiento del avance y la generación de reportes.

Historias planificadas:

- WEB-06: implementar o verificar el resumen analítico por proyecto o aplicación.

- Mostrar el total de tickets y sus cantidades por estado.

- Identificar tickets pendientes, completados y vencidos.

- Verificar el endpoint de resumen analítico /analytics/summary/{app_id}.

- NEW-07: implementar la exportación de reportes a PDF y Excel.

- Conservar los filtros aplicados al generar reportes, cuando corresponda.

- Validar que la información presentada coincida con los datos almacenados.

Historias realmente completadas: Las historias del Sprint 6 se encuentran pendientes.

Funcionalidades o resultados demostrables: Las funcionalidades del Sprint 6 se encuentran pendientes de implementación y demostración.

Historias parciales y pendientes: Todas las historias del Sprint 6 se encuentran pendientes.

Evidencias de la demostración: No hay evidencia disponible, ya que el Sprint sigue pendiente.

Retroalimentación recibida: No ha habido retroalimentación, ya que el Sprint se encuentra pendiente de ejecución y revisión.

Diferencias entre lo planificado y lo entregado: No existe ninguna diferencia entre lo planificado y lo entregado; el alcance planificado permanece pendiente de ejecución.

Conclusiones y acciones posteriores: Pendiente.

Entregable esperado: panel de analítica con indicadores del proyecto y funcionalidades de exportación de reportes, según el alcance disponible.

## Sprint 7 — Búsqueda y Filtros

Épica asociada: EPIC6 — Búsqueda y Filtros.
Fecha de inicio propuesta: 01/11/2026.
Fecha de término propuesta: 07/11/2026.
Fecha límite original de referencia: 31/10/2026.
Prioridad: Media.
Estado de la revisión: Finalizada.

Objetivo del Sprint: facilitar la localización de información dentro de CoreStream mediante filtros y mecanismos de búsqueda, considerando los permisos de acceso de cada usuario.

Historias planificadas:

- Revisar los filtros por estado, prioridad, responsable, etiqueta, Sprint y proyecto.

- Completar los filtros avanzados relacionados con tickets y Sprints.

- NEW-13: implementar la búsqueda global de información.

- Incorporar, según el alcance disponible, búsquedas sobre tickets, incidentes, proyectos, documentos y usuarios.

- Validar que los resultados respeten los permisos y roles definidos.

- Gestionar búsquedas sin resultados y errores de consulta.

- Verificar la consistencia de los resultados entre frontend y backend.

Historias realmente completadas: Todas las historias planificadas para el Sprint 7 fueron completadas.

Funcionalidades o resultados demostrables: Todas las funcionalidades planificadas para el Sprint 7 son demostrables, incluyendo los filtros avanzados, la búsqueda global y la validación de permisos sobre los resultados.

Historias parciales y pendientes: No existen historias parciales ni pendientes para este Sprint.

Evidencias de la demostración: Revisar archivo 3. Evidencias e Incrementos, Sprint 7.

Retroalimentación recibida: No se recibió retroalimentación que requiriera ajustes durante la revisión. Las funcionalidades de búsqueda y filtrado fueron validadas conforme a lo planificado.

Diferencias entre lo planificado y lo entregado: No existe ninguna diferencia entre lo planificado y lo entregado.

Conclusiones y acciones posteriores: El Sprint permitió mejorar la localización de información dentro de CoreStream mediante filtros y mecanismos de búsqueda consistentes con los permisos de los usuarios. Como acción posterior, el equipo debe verificar la consistencia de los resultados al incorporar nuevos tipos de contenido y mantener la seguridad del acceso a la información.

Entregable esperado: sistema de búsqueda y filtros que permita localizar información relevante de manera consistente y segura.

## Sprint 8 — Seguridad y Control de Acceso

Épica asociada: EPIC7 — Seguridad y Control de Acceso.
Fecha de inicio propuesta: 08/11/2026.
Fecha de término propuesta: 14/11/2026.
Fecha límite original de referencia: 07/11/2026.
Prioridad: Alta.
Estado de la revisión: No finalizada.

Objetivo del Sprint: reforzar la seguridad de CoreStream mediante la validación de los mecanismos de autenticación y autorización, junto con la incorporación de preferencias de idioma y apariencia visual.

Historias planificadas:

- Revisar la autenticación mediante JWT.

- Verificar la protección de las rutas del frontend y de los endpoints del backend.

- Validar los permisos correspondientes a los roles ADMIN, GROUP_LEADER y DEVELOPER.

- TRV-04: implementar o verificar el sistema centralizado de traducciones.

- Evitar textos de interfaz codificados directamente en los componentes cuando deban utilizar el sistema de traducciones.

- Permitir el cambio de idioma durante la ejecución y guardar la preferencia del usuario.

- TRV-05: implementar o verificar los temas claro y oscuro.

- Revisar el contraste visual y la consistencia de los estilos.

- Persistir las preferencias de apariencia y verificar su funcionamiento en las pantallas principales.

Historias realmente completadas: Las historias del Sprint 8 se encuentran pendientes.

Funcionalidades o resultados demostrables: Las funcionalidades del Sprint 8 se encuentran pendientes de implementación y demostración.

Historias parciales y pendientes: Todas las historias del Sprint 8 se encuentran pendientes.

Evidencias de la demostración: No hay evidencia disponible, ya que el Sprint sigue pendiente.

Retroalimentación recibida: No ha habido retroalimentación, ya que el Sprint se encuentra pendiente de ejecución y revisión.

Diferencias entre lo planificado y lo entregado: No existe ninguna diferencia entre lo planificado y lo entregado; el alcance planificado permanece pendiente de ejecución.

Conclusiones y acciones posteriores: Pendiente.

Entregable esperado: mecanismos de acceso revisados y preferencias de idioma y apariencia integradas, de acuerdo con los requerimientos implementados.

## Sprint 9 — Integración y Dockerización

Épica asociada: EPIC8 — Integración y Dockerización.
Fecha de inicio propuesta: 26/10/2026.
Fecha de término objetivo: 31/10/2026.
Prioridad: Alta.
Estado de la revisión: No finalizada.

Objetivo del Sprint: preparar un entorno reproducible que permita ejecutar los componentes de CoreStream mediante Docker y Docker Compose, facilitando su instalación y puesta en marcha.

Historias planificadas:

- Revisar o completar los Dockerfiles del frontend y backend.

- Configurar Docker Compose para coordinar los servicios de la aplicación.

- Integrar los servicios de PostgreSQL y Redis.

- Configurar las variables de entorno necesarias para cada componente.

- Verificar la comunicación entre los servicios.

- Comprobar la ejecución de las migraciones de base de datos.

- Validar el inicio de la aplicación en un entorno limpio.

- Verificar la persistencia de datos y la correcta configuración de los servicios.

- Documentar los comandos necesarios para construir, iniciar y detener el entorno.

Historias realmente completadas: Las historias del Sprint 9 se encuentran pendientes.

Funcionalidades o resultados demostrables: Las funcionalidades del Sprint 9 se encuentran pendientes de implementación y demostración.

Historias parciales y pendientes: Todas las historias del Sprint 9 se encuentran pendientes.

Evidencias de la demostración: No hay evidencia disponible, ya que el Sprint sigue pendiente.

Retroalimentación recibida: No ha habido retroalimentación, ya que el Sprint se encuentra pendiente de ejecución y revisión.

Diferencias entre lo planificado y lo entregado: No existe ninguna diferencia entre lo planificado y lo entregado; el alcance planificado permanece pendiente de ejecución.

Conclusiones y acciones posteriores: Pendiente.

Entregable esperado: entorno de CoreStream integrado y ejecutable mediante Docker Compose, con instrucciones de instalación reproducibles.

## Sprint 10 — Pruebas y Estabilización

Épica asociada: EPIC9 — Pruebas y Estabilización.
Fecha de inicio propuesta: 08/11/2026.
Fecha de término objetivo: 13/11/2026.
Prioridad: Alta.
Estado de la revisión: No finalizada.

Objetivo del Sprint: verificar los flujos principales de CoreStream, identificar defectos y estabilizar las funcionalidades implementadas antes de preparar la entrega final

Historias planificadas:

- Verificar el inicio de sesión y los permisos por rol.

- Revisar los flujos de creación y administración de proyectos y épicas.

- Comprobar la creación, edición, asignación y transición de estados de los tickets.

- Validar las subtareas, comentarios, adjuntos, etiquetas y tablero Kanban.

- Verificar las funcionalidades de Sprints, tiempos y SLA disponibles.

- Revisar los reportes, las exportaciones y los mecanismos de búsqueda.

- Comprobar la integración de los servicios mediante Docker Compose.

- Registrar errores encontrados y priorizar su corrección.

- Corregir los defectos prioritarios y volver a verificar los flujos afectados.

- Recopilar evidencias de las verificaciones efectivamente realizadas.

Historias realmente completadas: Las historias del Sprint 10 se encuentran pendientes.

Funcionalidades o resultados demostrables: Las funcionalidades del Sprint 10 se encuentran pendientes de implementación y demostración.

Historias parciales y pendientes: Todas las historias del Sprint 10 se encuentran pendientes.

Evidencias de la demostración: No hay evidencia disponible, ya que el Sprint sigue pendiente.

Retroalimentación recibida: No ha habido retroalimentación, ya que el Sprint se encuentra pendiente de ejecución y revisión.

Diferencias entre lo planificado y lo entregado: No existe ninguna diferencia entre lo planificado y lo entregado; el alcance planificado permanece pendiente de ejecución.

Conclusiones y acciones posteriores: Pendiente.

Entregable esperado: registro de defectos y evidencias de validación de los flujos prioritarios, junto con las correcciones realizadas durante la estabilización.

## Sprint 11 — Documentación y Entrega Final

Épica asociada: EPIC10 — Documentación y Entrega Final.
Fecha de inicio propuesta: 16/11/2026.
Fecha de término objetivo: 28/11/2026.
Prioridad: Alta.
Estado de la revisión: No finalizada.

Objetivo del Sprint: preparar la entrega final de CoreStream mediante la elaboración de documentación técnica y funcional, la organización de evidencias y la preparación del material requerido para la presentación del proyecto ante DUOC UC.

Historias planificadas:

- Elaborar las instrucciones de instalación y configuración.

- Documentar los pasos necesarios para ejecutar la aplicación.

- Describir la arquitectura general y los componentes tecnológicos utilizados.

- Documentar la estructura de la base de datos y las migraciones relevantes.

- Preparar documentación de los endpoints principales de la API.

- Elaborar un manual de usuario según las funcionalidades disponibles.

- Elaborar una guía administrativa, cuando corresponda.

- Documentar la configuración y ejecución mediante Docker Compose.

- Organizar capturas de pantalla y evidencias de funcionalidades verificadas.

- Completar el informe técnico y el material de presentación.

- Revisar la consistencia entre la documentación, el código y las funcionalidades entregadas.

- Preparar la entrega final del proyecto.

Historias realmente completadas: Las historias del Sprint 11 se encuentran pendientes.

Funcionalidades o resultados demostrables: Las funcionalidades del Sprint 11 se encuentran pendientes de implementación y demostración.

Historias parciales y pendientes: Todas las historias del Sprint 11 se encuentran pendientes.

Evidencias de la demostración: No hay evidencia disponible, ya que el Sprint sigue pendiente.

Retroalimentación recibida: No ha habido retroalimentación, ya que el Sprint se encuentra pendiente de ejecución y revisión.

Diferencias entre lo planificado y lo entregado: No existe ninguna diferencia entre lo planificado y lo entregado; el alcance planificado permanece pendiente de ejecución.

Conclusiones y acciones posteriores: Pendiente.

Entregable esperado: paquete de entrega final con documentación técnica y funcional, evidencias verificables, informe del proyecto y material de presentación.

## 4. Registro de evidencias

Revisar archivo 3. Evidencias e Incrementos, Sprint 1. El cual contiene todas las evidencias divididas por Sprint