# Plan de Gestión de Riesgos — CoreStream

Versión 1.0 — Octubre 2026

## 1. Objetivo del Documento

Identificar los riesgos que pueden afectar el desarrollo, la entrega o la operación de CoreStream, evaluar su probabilidad e impacto, y definir cómo el equipo los previene o responde ante ellos. Varios de los riesgos listados aquí no son hipotéticos: ya se materializaron durante el desarrollo y quedaron documentados con su resolución real.

## 2. Metodología

Cada riesgo se evalúa en dos ejes, con escala simple Baja / Media / Alta:

- Probabilidad: qué tan probable es que ocurra.

- Impacto: qué tan grave sería si ocurre.

Nivel de riesgo (combinación de ambos):

|  | Impacto Alto | Impacto Medio | Impacto Bajo |
| --- | --- | --- | --- |
| Prob. Alta | Crítico | Alto | Medio |
| Prob. Media | Alto | Medio | Bajo |
| Prob. Baja | Medio | Bajo | Bajo |

## 3. Registro de Riesgos

| ID | Categoría | Descripción | Prob. | Impacto | Nivel | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Técnico — Datos | Los modelos SQLAlchemy y la base de datos real se desincronizan (columnas que el código espera no existen, o viceversa) | Media | Alto | Alto | Verificar alembic current/alembic heads antes de generar migraciones nuevas; nunca asumir que el modelo y la base coinciden sin comprobarlo | Materializado y resuelto — ocurrió con la tabla users (columna role vs role_id) |
| R02 | Técnico — Lógica de negocio | Dos enums con nombres de valores distintos para el mismo concepto (ej. TEAM_LEADER vs GROUP_LEADER) producen comparaciones que nunca coinciden, sin lanzar ningún error visible | Media | Alto | Alto | Al eliminar o renombrar un valor de un Enum, buscar en todo el repositorio (grep -rn) cualquier referencia al nombre anterior antes de dar el cambio por completo | Materializado y resuelto — afectaba permisos de GROUP_LEADER en 3 archivos |
| R03 | Proceso — Equipo | Dos integrantes generan migraciones de Alembic para la misma tabla en paralelo, sin saberlo, causando duplicados o conflictos de "head" | Media | Medio | Medio | Hacer git fetch/pull y revisar git log sobre alembic/versions/ antes de correr alembic revision; comunicar en el equipo qué entidad se está migrando | Materializado y resuelto — ocurrió con la migración de tags |
| R04 | Técnico — Entorno | Pérdida de datos de la base de desarrollo por uso de docker compose down -v sin saber que borra volúmenes | Baja | Bajo | Bajo | Documentar claramente en la guía de instalación qué hace cada flag de down; la base de desarrollo es descartable por diseño, así que el impacto real es bajo | Vigente, mitigado por diseño |
| R05 | Seguridad | Código de desarrollo que otorga privilegios automáticos (ej. cualquier registro con email que empiece por leader@ se asciende a GROUP_LEADER) llega a producción sin que nadie lo remueva | Media | Alto | Alto | Revisar antes del despliegue final cualquier lógica de "atajos de desarrollo" en auth.py y archivos similares; considerar una variable de entorno que la desactive fuera de ENVIRONMENT=development | Identificado, pendiente de remover antes de producción |
| R06 | Técnico — Datos | Team.member_emails/application_ids no tienen integridad referencial real (son JSON, no claves foráneas), permitiendo referencias a usuarios o aplicaciones inexistentes o borradas | Media | Medio | Medio | Documentar la limitación; evaluar migrar a tablas de asociación reales después del MVP si el tiempo lo permite | Identificado, aceptado para el MVP |
| R07 | Proceso — Equipo | Conocimiento concentrado en una sola persona sobre Docker/Alembic/depuración de infraestructura (bus factor) | Media | Medio | Medio | Documentar los procedimientos en la guía de instalación y en este set de documentos; compartir hallazgos en las reuniones de equipo | Vigente, en mitigación |
| R08 | Entorno — Individual | Carpetas de trabajo sincronizadas automáticamente (ej. OneDrive) interfieren con Docker (bind mounts bloqueados, archivos a medio escribir) | Media | Medio | Medio | Clonar el repositorio fuera de cualquier carpeta sincronizada en la nube, documentado en la guía de instalación | Materializado y resuelto |
| R09 | Documentación | Falta de documentación de instalación/despliegue alarga el tiempo de onboarding de cualquier integrante nuevo o evaluador | Media | Bajo | Medio | Producir y mantener actualizada la Guía de Instalación junto con este set de documentos | En mitigación activa |
| R10 | Alcance — Entrega | Acumulación de deuda técnica no visible (modelos sin migración, código muerto, mensajes de error desactualizados) descubierta tarde, cerca de la fecha de entrega | Media | Alto | Alto | Auditorías periódicas cruzando alembic history contra las tablas reales y los modelos; revisar código muerto con grep antes de cada entrega parcial | En mitigación activa |

## 4. Plan de Respuesta por Nivel

- Crítico: detener el desarrollo de nuevas funcionalidades hasta resolver; notificar a todo el equipo de inmediato.

- Alto: priorizar su resolución en el sprint/ciclo actual; asignar responsable y fecha.

- Medio: registrar, planificar mitigación, revisar en la próxima reunión de equipo.

- Bajo: monitorear; no requiere acción inmediata.

## 5. Revisión y Actualización

Este documento debe revisarse cada vez que se descubra un problema significativo durante el desarrollo (como ocurrió con R01, R02, R03 y R08) y antes de cada entrega formal del proyecto. Responsable de mantenerlo actualizado: a definir por el equipo.