CORESTREAM

Plataforma de Inteligencia Operacional

PLAN DE DESARROLLO

Epics, Sprints y Tickets

Stack Tecnologico: PostgreSQL | Vue 3 | FastAPI (Python) | Redis

Duracion: 10 semanas  |  Sprints semanales  |  4 Desarrolladores

Marzo 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

CoreStream es una plataforma de inteligencia operacional para equipos de desarrollo de software. Va mas alla de la gestion de tareas tradicional al centrarse en la trazabilidad del actor y la fluidez de la interaccion. El sistema estructura el trabajo en una jerarquia de Aplicaciones, Epics, Tickets y Subtareas, e incorpora mecanismos unicos de Preguntas (bloqueos), Redirecciones (traspasos) y metricas de rendimiento en tiempo real.

Este documento define el plan de desarrollo para implementar CoreStream en 10 sprints semanales con un equipo de 4 desarrolladores, utilizando el stack tecnologico: PostgreSQL, Vue 3 (frontend), FastAPI con Python (backend REST) y Redis (cola de mensajes y cache).

# 2. Stack Tecnologico

| Capa | Tecnologia | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Vue 3 + Vite + TypeScript | Composition API para reactividad. Pinia como store. Tailwind CSS para UI. |
| Backend | FastAPI (Python 3.11+) | REST API de alto rendimiento. Tipado con Pydantic. Documentacion auto-generada (Swagger). |
| Base de Datos | PostgreSQL 15+ | Base relacional robusta. Soporte JSON, indices avanzados. Migraciones con Alembic. |
| Mensajeria / Cache | Redis 7+ | Pub/Sub para notificaciones en tiempo real. Cache de sesiones. Cola de tareas asincronas. |
| Tiempo Real | WebSockets (FastAPI) | Conexion bidireccional para notificaciones push y actualizaciones de estado. |
| Contenedores | Docker + Docker Compose | Entorno local reproducible. Facilita despliegue y onboarding de nuevos desarrolladores. |

# 3. Equipo de Desarrollo

El proyecto se ejecutara con 4 desarrolladores full-stack con especializaciones complementarias:

| Recurso | Especializacion | Responsabilidades Principales |
| --- | --- | --- |
| Dev 1 | Backend Lead / Infra | Arquitectura FastAPI, autenticacion, testing backend, optimizacion de queries. |
| Dev 2 | Backend / Data | Modelo de datos, state machine de tickets, metricas, logica de negocio. |
| Dev 3 | Frontend Lead / UI | Componentes Vue, sistema de diseno, vistas principales, UX e interacciones. |
| Dev 4 | Full-Stack / DevOps | Docker, Redis, WebSockets, Drag & Drop, i18n, testing E2E. |

# 4. Metodologia de Trabajo

- Sprints semanales: Cada sprint dura 5 dias habiles (lunes a viernes).

- Ceremonias: Planning (lunes), Daily standup (diario, 15 min), Review + Retro (viernes).

- Estimacion: Story points (escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8). Velocidad estimada: 18-22 puntos/sprint.

- Definition of Done: Codigo revisado (PR aprobado), tests pasando, desplegado en staging, sin regresiones.

# 5. Vista General de Epics

El proyecto se descompone en 9 Epics que cubren todas las funcionalidades del sistema:

| ID | Epic | Sprints | Tickets | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Infraestructura y Arquitectura Base | 1 - 2 | 8 | 30 |
| E2 | Modulo Constructor (The Builder) - Vista Admin | 2 - 3 - 4 | 7 | 31 |
| E3 | Modulo Workbench - Vista Desarrollador | 4 - 5 - 6 | 8 | 39 |
| E4 | Sistema de Notificaciones en Tiempo Real | 5 - 6 | 3 | 13 |
| E5 | Modulo Analytics y Dashboard de Rendimiento | 7 - 8 | 6 | 26 |
| E6 | Gestion de Equipos y Asignacion (Team Management) | 6 - 7 | 4 | 14 |
| E7 | Modulo Code & Docs (Gestion Documental) | 8 - 9 | 4 | 16 |
| E8 | Configuracion, i18n y Tema Oscuro | 8 - 9 | 3 | 11 |
| E9 | Testing, QA y Optimizacion | 9 - 10 | 7 | 32 |
|  | TOTAL | 1 - 10 | 50 | 212 |

# 6. Roadmap de Sprints

Vista de alto nivel del plan de 10 semanas con los entregables de cada sprint:

| Sprint | Foco Principal | Tickets | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Setup de infraestructura, BD, proyectos base | CS-001 a CS-005 | 17 |
| S2 | Auth, roles, CRUD Apps, Docker | CS-006 a CS-009 | 18 |
| S3 | Constructor: Epics, Tickets, Drag & Drop | CS-010 a CS-012 | 15 |
| S4 | Constructor avanzado + inicio Workbench | CS-013 a CS-016 | 16 |
| S5 | State Machine, Action Dock, WebSockets | CS-017 a CS-020, CS-024 | 28 |
| S6 | Timer, Activity Log, Notificaciones, Team | CS-021 a CS-023, CS-025, CS-026, CS-033 | 22 |
| S7 | Analytics + Team Management avanzado | CS-027 a CS-029, CS-034 a CS-036 | 26 |
| S8 | Analytics avanzado, Code & Docs, i18n | CS-030 a CS-032, CS-037, CS-038, CS-041 | 26 |
| S9 | Code & Docs, Config, Testing backend/frontend | CS-039 a CS-040, CS-042 a CS-045 | 24 |
| S10 | E2E Testing, QA, Accesibilidad, Deploy | CS-046 a CS-050 | 22 |

# 7. Detalle de Epics y Tickets

## E1: Infraestructura y Arquitectura Base

Configurar el entorno de desarrollo, base de datos PostgreSQL, estructura del proyecto FastAPI, proyecto Vue, integrar Redis y definir la arquitectura general del sistema.

Sprints: 1-2  |  Tickets: 8  |  Story Points: 30

| ID | Ticket | Sprint | Asignado | Pts | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-001 | Configurar repositorio monorepo (backend + frontend) | S1 | Dev 1 | 3 | Crear estructura de repositorio con carpetas backend/ (FastAPI) y frontend/ (Vue), configurar .gitignore, README, pre-commit hooks y CI base. |
| CS-002 | Disenar y crear esquema de base de datos PostgreSQL | S1 | Dev 2 | 5 | Modelar tablas: users, roles, applications, epics, tickets, subtasks, ticket_events, notifications, documents. Incluir migraciones con Alembic. |
| CS-003 | Configurar proyecto FastAPI con estructura modular | S1 | Dev 1 | 3 | Crear proyecto FastAPI con routers, schemas, models, services, middleware CORS, y configuracion de variables de entorno. |
| CS-004 | Configurar proyecto Vue 3 con Vite y sistema de diseno | S1 | Dev 3 | 3 | Inicializar proyecto Vue 3 + Vite + TypeScript, configurar Tailwind CSS, Vue Router, Pinia store, y layout base (sidebar + main content). |
| CS-005 | Integrar Redis como sistema de colas y cache | S1 | Dev 4 | 3 | Configurar conexion Redis, implementar sistema de colas para notificaciones asincronas y cache de sesiones. |
| CS-006 | Implementar sistema de autenticacion JWT | S2 | Dev 1 | 5 | Login/logout con JWT, refresh tokens, middleware de autenticacion en FastAPI, guards de ruta en Vue. |
| CS-007 | Implementar sistema de roles y permisos (RBAC) | S2 | Dev 2 | 5 | Roles Admin, Group Leader, Developer. Decoradores de permisos en backend, directivas de permisos en frontend. |
| CS-008 | Configurar Docker Compose para entorno local | S2 | Dev 4 | 3 | Docker Compose con servicios: postgres, redis, backend (FastAPI), frontend (Vue dev server). Hot reload habilitado. |

## E2: Modulo Constructor (The Builder) - Vista Admin

Desarrollar la vista principal del Administrador para la gestion jerarquica de Aplicaciones, Epics y Tickets con funcionalidad de Drag & Drop.

Sprints: 2-3-4  |  Tickets: 7  |  Story Points: 31

| ID | Ticket | Sprint | Asignado | Pts | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-009 | CRUD de Aplicaciones (API + UI) | S2 | Dev 3 | 5 | Endpoints REST para crear, listar, editar y eliminar aplicaciones. Barra lateral izquierda con lista de apps, indicadores de tickets pendientes/retrasados. |
| CS-010 | CRUD de Epics con swimlanes colapsables | S3 | Dev 3 | 5 | Endpoints REST para epics. UI con swimlanes tipo accordion, barra de progreso, creacion rapida inline '+ Nueva Epica'. |
| CS-011 | CRUD de Tickets con tarjetas y panel lateral | S3 | Dev 1 | 5 | Endpoints REST para tickets. Tarjetas con estado visual (color-coded), side-panel deslizante con breadcrumbs y detalles. |
| CS-012 | Implementar Drag & Drop para Epics | S3 | Dev 4 | 5 | Drag & Drop de epics para reordenar prioridad. Efecto visual de elevacion. Persistencia de order_index via API PATCH. |
| CS-013 | Implementar Drag & Drop de Tickets entre Epics | S4 | Dev 4 | 5 | Arrastrar tickets entre epics. Actualizar epic_id en backend. Animaciones de transicion fluidas. |
| CS-014 | CRUD de Subtareas con checklist dinamico | S4 | Dev 1 | 3 | Lista de subtareas tipo checkbox dentro del ticket. Barra de progreso lineal. Opcion de convertir subtarea en ticket independiente (drag out). |
| CS-015 | Adjuntar documentos a nivel de Epic | S4 | Dev 3 | 3 | Boton de clip en encabezado de epic para subir specs/PDFs. Previsualizacion desde la vista del ticket hijo. |

## E3: Modulo Workbench - Vista Desarrollador

Desarrollar el espacio de trabajo del desarrollador con la logica de ejecucion de tickets, maquina de estados y las tres acciones principales (Completar, Preguntar, Redireccionar).

Sprints: 4-5-6  |  Tickets: 8  |  Story Points: 39

| ID | Ticket | Sprint | Asignado | Pts | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-016 | Vista My Workbench con lista de tickets asignados | S4 | Dev 2 | 5 | Dashboard del desarrollador con tarjetas de tickets. Filtros por estado (Todos, En Progreso, Por Hacer) y por fecha (Vencidos, Hoy, Esta Semana). |
| CS-017 | Implementar maquina de estados del ticket | S5 | Dev 2 | 8 | State machine: TODO -> IN_PROGRESS -> BLOCKED_QUESTION / REDIRECTED / DONE. Transiciones validadas en backend con timestamps precisos. |
| CS-018 | Implementar Action Dock: Boton Completar | S5 | Dev 3 | 5 | Boton verde. Validacion de PR link obligatorio. Micro-animacion de confeti. Detiene cronometro. Mueve ticket a DONE. |
| CS-019 | Implementar Action Dock: Boton Levantar Pregunta | S5 | Dev 1 | 5 | Boton ambar. Despliega mini-chat. Cambia estado a BLOCKED. Pausa timer de ejecucion, inicia timer de bloqueo. Notifica al owner. |
| CS-020 | Implementar Action Dock: Boton Redireccionar | S5 | Dev 4 | 5 | Boton azul. Popover con buscador de usuarios y campo de contexto obligatorio (min 10 chars). Cierra ciclo usuario A, abre ciclo usuario B. |
| CS-021 | Sistema de cronometro y tracking de tiempo | S6 | Dev 2 | 5 | Cronometro visible en panel de ticket. Inicia al abrir ticket, pausa en BLOCKED, reanuda al resolver. Registra tiempo efectivo vs tiempo de bloqueo. |
| CS-022 | Historial de actividad del ticket (Activity Log) | S6 | Dev 1 | 3 | Timeline cronologico con comentarios, cambios de estado, redirecciones. Visualizacion clara de handoffs entre usuarios. |
| CS-023 | Reactivacion de tickets bloqueados | S6 | Dev 3 | 3 | Flujo de respuesta a pregunta por Admin. Boton 'Resolver Duda'. Boton 'Reanudar Trabajo' para dev. Transicion BLOCKED -> IN_PROGRESS. |

## E4: Sistema de Notificaciones en Tiempo Real

Implementar el sistema de notificaciones push usando Redis como broker y WebSockets para comunicacion en tiempo real entre usuarios.

Sprints: 5-6  |  Tickets: 3  |  Story Points: 13

| ID | Ticket | Sprint | Asignado | Pts | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-024 | Configurar WebSocket con FastAPI y Vue | S5 | Dev 4 | 5 | Endpoint WebSocket en FastAPI. Conexion persistente desde Vue. Manejo de reconexion automatica y heartbeat. |
| CS-025 | Cola de notificaciones con Redis | S6 | Dev 4 | 5 | Publicar eventos (pregunta, redireccion, asignacion) en Redis pub/sub. Worker que procesa y envia via WebSocket al usuario destino. |
| CS-026 | UI de notificaciones (campana + panel) | S6 | Dev 3 | 3 | Icono de campana con badge de conteo. Panel desplegable con lista de notificaciones. Marcar como leida. Deep-link al ticket. |

## E5: Modulo Analytics y Dashboard de Rendimiento

Construir el dashboard de analitica para el Administrador con metricas de rendimiento, heatmap de actividad y grafico burndown.

Sprints: 7-8  |  Tickets: 6  |  Story Points: 26

| ID | Ticket | Sprint | Asignado | Pts | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-027 | API de metricas agregadas por usuario | S7 | Dev 2 | 5 | Endpoints que calculan: tickets procesados, editados, preguntas levantadas, derivaciones, tiempo promedio. Filtros por rango de fechas. |
| CS-028 | Tabla de rendimiento por persona | S7 | Dev 3 | 5 | Tabla con columnas: Nombre, Tickets Procesados (barra verde), Editados, Preguntas, Derivados, Tiempo Promedio. Clic en nombre drills down. |
| CS-029 | Heatmap de actividad semanal | S7 | Dev 1 | 5 | Grafico tipo heatmap: Eje X = Dias, Eje Y = Desarrolladores, Color = intensidad de tickets cerrados. Libreria: Chart.js o similar. |
| CS-030 | Grafico Burndown de Epics | S8 | Dev 1 | 5 | Grafico de linea: progreso real vs ideal por Epic. Eje X = Tiempo, Eje Y = Tickets restantes. Filtro por aplicacion y epic. |
| CS-031 | Calcular indices de eficiencia, bloqueo y rotacion | S8 | Dev 2 | 3 | Eficiencia = Completados/Horas. Indice Bloqueo = Preguntas/Total. Indice Rotacion = Redirecciones/Asignados. Visualizacion con indicadores semaforo. |
| CS-032 | Exportar reportes a PDF/CSV | S8 | Dev 4 | 3 | Boton de exportacion en dashboard. Generar PDF con resumen de metricas. Exportar tabla de rendimiento a CSV. |

## E6: Gestion de Equipos y Asignacion (Team Management)

Desarrollar el modulo de gestion de equipo para Admin y la vista de asignacion de tickets para Lideres de Grupo.

Sprints: 6-7  |  Tickets: 4  |  Story Points: 14

| ID | Ticket | Sprint | Asignado | Pts | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-033 | CRUD de miembros del equipo | S6 | Dev 2 | 3 | Alta, baja, edicion de desarrolladores. Asignacion a proyectos. Estadisticas por usuario: completados, pendientes, bloqueados. |
| CS-034 | Sistema de promocion a Lider de Grupo | S7 | Dev 2 | 3 | Boton para promover/degradar a Group Leader. Badge visual dorado. Permisos dinamicos segun rol. |
| CS-035 | Vista Team Assignment para Lideres | S7 | Dev 4 | 5 | Panel de tickets sin asignar + Panel de carga por desarrollador. Barras de carga: verde (1-3), amarillo (4-5), rojo (6+). Boton asignar/desasignar. |
| CS-036 | Modal de asignacion con vista de carga | S7 | Dev 3 | 3 | Modal que muestra lista de devs del equipo con su carga actual. Seleccion + confirmacion. Notificacion al dev asignado. |

## E7: Modulo Code & Docs (Gestion Documental)

Implementar el repositorio centralizado de codigo y documentacion con upload de archivos, estadisticas y traduccion automatica.

Sprints: 8-9  |  Tickets: 4  |  Story Points: 16

| ID | Ticket | Sprint | Asignado | Pts | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-037 | Upload de archivos de codigo y documentacion | S8 | Dev 3 | 5 | Formulario de subida con drag & drop. Validacion de tipos (.js, .ts, .py, .md, .pdf, .docx). Almacenamiento con metadatos. |
| CS-038 | Vista de repositorio por proyecto | S8 | Dev 1 | 3 | Selector de proyecto. Tarjetas de estadisticas: total archivos codigo, documentacion, contribuidores. Paneles de detalle. |
| CS-039 | Vinculacion de PR al completar ticket | S9 | Dev 4 | 3 | Campo de enlace PR en panel de ticket. Validacion regex GitHub/GitLab/Bitbucket. Boton Completar deshabilitado sin PR. |
| CS-040 | Traduccion automatica de documentos | S9 | Dev 2 | 5 | Integracion con API de traduccion. Soporte para 8 idiomas. Boton de traduccion en vista de documento. |

## E8: Configuracion, i18n y Tema Oscuro

Implementar el sistema de internacionalizacion con 5 idiomas, modo oscuro y las preferencias de usuario.

Sprints: 8-9  |  Tickets: 3  |  Story Points: 11

| ID | Ticket | Sprint | Asignado | Pts | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-041 | Sistema de internacionalizacion (vue-i18n) | S8 | Dev 4 | 5 | Configurar vue-i18n con archivos de traduccion para: Espanol, Ingles, Frances, Aleman, Portugues. Selector de idioma en header. |
| CS-042 | Implementar modo oscuro | S9 | Dev 3 | 3 | Toggle en configuracion. Variables CSS para tema claro/oscuro. Persistencia de preferencia. Transicion suave entre temas. |
| CS-043 | Pantalla de configuracion de usuario | S9 | Dev 1 | 3 | Modal de ajustes: idioma, tema, notificaciones, perfil. Guardado de preferencias en backend. |

## E9: Testing, QA y Optimizacion

Pruebas unitarias, de integracion y end-to-end. Optimizacion de rendimiento, accesibilidad WCAG AA y correccion de bugs.

Sprints: 9-10  |  Tickets: 7  |  Story Points: 32

| ID | Ticket | Sprint | Asignado | Pts | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-044 | Tests unitarios backend (pytest) | S9 | Dev 2 | 5 | Cobertura minima 80% en servicios criticos: state machine, metricas, permisos. Fixtures con datos de prueba. |
| CS-045 | Tests unitarios frontend (Vitest) | S9 | Dev 1 | 5 | Tests de componentes criticos: ActionDock, TicketPanel, DragDrop. Mocks de API. Cobertura minima 70%. |
| CS-046 | Tests end-to-end (Cypress/Playwright) | S10 | Dev 4 | 5 | Flujos criticos: crear app/epic/ticket, completar ticket, levantar pregunta, redireccionar, ver analytics. Ejecucion en CI. |
| CS-047 | Auditoria de accesibilidad WCAG AA | S10 | Dev 3 | 3 | Navegacion completa por teclado. Contraste de colores. ARIA labels. Screen reader testing. |
| CS-048 | Optimizacion de rendimiento y lazy loading | S10 | Dev 1 | 3 | Code splitting por rutas. Lazy loading de modulos pesados. Optimizacion de queries SQL. Indices en PostgreSQL. |
| CS-049 | Sprint de correccion de bugs y polish | S10 | Todos | 8 | Resolucion de bugs encontrados en QA. Pulido de micro-interacciones. Revision final de UX. |
| CS-050 | Documentacion tecnica y guia de despliegue | S10 | Dev 2 | 3 | README actualizado, diagrama de arquitectura, guia de despliegue (Docker), documentacion de API (OpenAPI/Swagger). |

# 8. Plan Detallado por Sprint

## Sprint 1 — Semana 1 (Dias 1-5)

Objetivo: Setup de infraestructura, BD, proyectos base

Story Points: 17  |  Tickets: 5

| Ticket | Tarea | Epic | Dev | Pts | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-001 | Configurar repositorio monorepo (backend + frontend) | E1 | Dev 1 | 3 | PR |
| CS-002 | Disenar y crear esquema de base de datos PostgreSQL | E1 | Dev 2 | 5 | PR + Tests |
| CS-003 | Configurar proyecto FastAPI con estructura modular | E1 | Dev 1 | 3 | PR |
| CS-004 | Configurar proyecto Vue 3 con Vite y sistema de diseno | E1 | Dev 3 | 3 | PR |
| CS-005 | Integrar Redis como sistema de colas y cache | E1 | Dev 4 | 3 | PR |

Distribucion de carga:

- Dev 1: 2 tickets, 6 puntos

- Dev 2: 1 tickets, 5 puntos

- Dev 3: 1 tickets, 3 puntos

- Dev 4: 1 tickets, 3 puntos

## Sprint 2 — Semana 2 (Dias 6-10)

Objetivo: Auth, roles, CRUD Apps, Docker

Story Points: 18  |  Tickets: 4

| Ticket | Tarea | Epic | Dev | Pts | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-006 | Implementar sistema de autenticacion JWT | E1 | Dev 1 | 5 | PR + Tests |
| CS-007 | Implementar sistema de roles y permisos (RBAC) | E1 | Dev 2 | 5 | PR + Tests |
| CS-008 | Configurar Docker Compose para entorno local | E1 | Dev 4 | 3 | PR |
| CS-009 | CRUD de Aplicaciones (API + UI) | E2 | Dev 3 | 5 | PR + Tests |

Distribucion de carga:

- Dev 1: 1 tickets, 5 puntos

- Dev 2: 1 tickets, 5 puntos

- Dev 4: 1 tickets, 3 puntos

- Dev 3: 1 tickets, 5 puntos

## Sprint 3 — Semana 3 (Dias 11-15)

Objetivo: Constructor: Epics, Tickets, Drag & Drop

Story Points: 15  |  Tickets: 3

| Ticket | Tarea | Epic | Dev | Pts | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-010 | CRUD de Epics con swimlanes colapsables | E2 | Dev 3 | 5 | PR + Tests |
| CS-011 | CRUD de Tickets con tarjetas y panel lateral | E2 | Dev 1 | 5 | PR + Tests |
| CS-012 | Implementar Drag & Drop para Epics | E2 | Dev 4 | 5 | PR + Tests |

Distribucion de carga:

- Dev 3: 1 tickets, 5 puntos

- Dev 1: 1 tickets, 5 puntos

- Dev 4: 1 tickets, 5 puntos

## Sprint 4 — Semana 4 (Dias 16-20)

Objetivo: Constructor avanzado + inicio Workbench

Story Points: 16  |  Tickets: 4

| Ticket | Tarea | Epic | Dev | Pts | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-013 | Implementar Drag & Drop de Tickets entre Epics | E2 | Dev 4 | 5 | PR + Tests |
| CS-014 | CRUD de Subtareas con checklist dinamico | E2 | Dev 1 | 3 | PR |
| CS-015 | Adjuntar documentos a nivel de Epic | E2 | Dev 3 | 3 | PR |
| CS-016 | Vista My Workbench con lista de tickets asignados | E3 | Dev 2 | 5 | PR + Tests |

Distribucion de carga:

- Dev 4: 1 tickets, 5 puntos

- Dev 1: 1 tickets, 3 puntos

- Dev 3: 1 tickets, 3 puntos

- Dev 2: 1 tickets, 5 puntos

## Sprint 5 — Semana 5 (Dias 21-25)

Objetivo: State Machine, Action Dock, WebSockets

Story Points: 28  |  Tickets: 5

| Ticket | Tarea | Epic | Dev | Pts | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-017 | Implementar maquina de estados del ticket | E3 | Dev 2 | 8 | PR + Tests |
| CS-018 | Implementar Action Dock: Boton Completar | E3 | Dev 3 | 5 | PR + Tests |
| CS-019 | Implementar Action Dock: Boton Levantar Pregunta | E3 | Dev 1 | 5 | PR + Tests |
| CS-020 | Implementar Action Dock: Boton Redireccionar | E3 | Dev 4 | 5 | PR + Tests |
| CS-024 | Configurar WebSocket con FastAPI y Vue | E4 | Dev 4 | 5 | PR + Tests |

Distribucion de carga:

- Dev 2: 1 tickets, 8 puntos

- Dev 3: 1 tickets, 5 puntos

- Dev 1: 1 tickets, 5 puntos

- Dev 4: 2 tickets, 10 puntos

## Sprint 6 — Semana 6 (Dias 26-30)

Objetivo: Timer, Activity Log, Notificaciones, Team

Story Points: 22  |  Tickets: 6

| Ticket | Tarea | Epic | Dev | Pts | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-021 | Sistema de cronometro y tracking de tiempo | E3 | Dev 2 | 5 | PR + Tests |
| CS-022 | Historial de actividad del ticket (Activity Log) | E3 | Dev 1 | 3 | PR |
| CS-023 | Reactivacion de tickets bloqueados | E3 | Dev 3 | 3 | PR |
| CS-025 | Cola de notificaciones con Redis | E4 | Dev 4 | 5 | PR + Tests |
| CS-026 | UI de notificaciones (campana + panel) | E4 | Dev 3 | 3 | PR |
| CS-033 | CRUD de miembros del equipo | E6 | Dev 2 | 3 | PR |

Distribucion de carga:

- Dev 2: 2 tickets, 8 puntos

- Dev 1: 1 tickets, 3 puntos

- Dev 3: 2 tickets, 6 puntos

- Dev 4: 1 tickets, 5 puntos

## Sprint 7 — Semana 7 (Dias 31-35)

Objetivo: Analytics + Team Management avanzado

Story Points: 26  |  Tickets: 6

| Ticket | Tarea | Epic | Dev | Pts | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-027 | API de metricas agregadas por usuario | E5 | Dev 2 | 5 | PR + Tests |
| CS-028 | Tabla de rendimiento por persona | E5 | Dev 3 | 5 | PR + Tests |
| CS-029 | Heatmap de actividad semanal | E5 | Dev 1 | 5 | PR + Tests |
| CS-034 | Sistema de promocion a Lider de Grupo | E6 | Dev 2 | 3 | PR |
| CS-035 | Vista Team Assignment para Lideres | E6 | Dev 4 | 5 | PR + Tests |
| CS-036 | Modal de asignacion con vista de carga | E6 | Dev 3 | 3 | PR |

Distribucion de carga:

- Dev 2: 2 tickets, 8 puntos

- Dev 3: 2 tickets, 8 puntos

- Dev 1: 1 tickets, 5 puntos

- Dev 4: 1 tickets, 5 puntos

## Sprint 8 — Semana 8 (Dias 36-40)

Objetivo: Analytics avanzado, Code & Docs, i18n

Story Points: 26  |  Tickets: 6

| Ticket | Tarea | Epic | Dev | Pts | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-030 | Grafico Burndown de Epics | E5 | Dev 1 | 5 | PR + Tests |
| CS-031 | Calcular indices de eficiencia, bloqueo y rotacion | E5 | Dev 2 | 3 | PR |
| CS-032 | Exportar reportes a PDF/CSV | E5 | Dev 4 | 3 | PR |
| CS-037 | Upload de archivos de codigo y documentacion | E7 | Dev 3 | 5 | PR + Tests |
| CS-038 | Vista de repositorio por proyecto | E7 | Dev 1 | 3 | PR |
| CS-041 | Sistema de internacionalizacion (vue-i18n) | E8 | Dev 4 | 5 | PR + Tests |

Distribucion de carga:

- Dev 1: 2 tickets, 8 puntos

- Dev 2: 1 tickets, 3 puntos

- Dev 4: 2 tickets, 8 puntos

- Dev 3: 1 tickets, 5 puntos

## Sprint 9 — Semana 9 (Dias 41-45)

Objetivo: Code & Docs, Config, Testing backend/frontend

Story Points: 24  |  Tickets: 6

| Ticket | Tarea | Epic | Dev | Pts | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-039 | Vinculacion de PR al completar ticket | E7 | Dev 4 | 3 | PR |
| CS-040 | Traduccion automatica de documentos | E7 | Dev 2 | 5 | PR + Tests |
| CS-042 | Implementar modo oscuro | E8 | Dev 3 | 3 | PR |
| CS-043 | Pantalla de configuracion de usuario | E8 | Dev 1 | 3 | PR |
| CS-044 | Tests unitarios backend (pytest) | E9 | Dev 2 | 5 | PR + Tests |
| CS-045 | Tests unitarios frontend (Vitest) | E9 | Dev 1 | 5 | PR + Tests |

Distribucion de carga:

- Dev 4: 1 tickets, 3 puntos

- Dev 2: 2 tickets, 10 puntos

- Dev 3: 1 tickets, 3 puntos

- Dev 1: 2 tickets, 8 puntos

## Sprint 10 — Semana 10 (Dias 46-50)

Objetivo: E2E Testing, QA, Accesibilidad, Deploy

Story Points: 22  |  Tickets: 5

| Ticket | Tarea | Epic | Dev | Pts | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-046 | Tests end-to-end (Cypress/Playwright) | E9 | Dev 4 | 5 | PR + Tests |
| CS-047 | Auditoria de accesibilidad WCAG AA | E9 | Dev 3 | 3 | PR |
| CS-048 | Optimizacion de rendimiento y lazy loading | E9 | Dev 1 | 3 | PR |
| CS-049 | Sprint de correccion de bugs y polish | E9 | Todos | 8 | PR + Tests |
| CS-050 | Documentacion tecnica y guia de despliegue | E9 | Dev 2 | 3 | PR |

Distribucion de carga:

- Dev 4: 1 tickets, 5 puntos

- Dev 3: 1 tickets, 3 puntos

- Dev 1: 1 tickets, 3 puntos

- Todos: 1 tickets, 8 puntos

- Dev 2: 1 tickets, 3 puntos

# 9. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Complejidad del Drag & Drop | Media | Spike tecnico en Sprint 2. Evaluar dnd-kit vs alternativas. Prototipo temprano. |
| State Machine de tickets inconsistente | Alta | Implementar state machine con patron formal (xstate o similar). Tests exhaustivos de transiciones. |
| WebSocket: desconexiones frecuentes | Media | Heartbeat cada 30s. Reconexion automatica con backoff exponencial. Fallback a polling. |
| Rendimiento de queries analiticas | Media | Indices optimizados en PostgreSQL. Vistas materializadas para metricas pesadas. Cache en Redis. |
| Scope creep en sprints intermedios | Alta | Sprint backlog cerrado una vez iniciado. Cambios van al siguiente sprint. Buffer en Sprint 10. |
| Dependencias entre frontend y backend | Media | Contratos API definidos en Sprint 1 (OpenAPI). Mocks para desarrollo paralelo front/back. |

# 10. Criterios de Aceptacion del Proyecto

El proyecto se considerara exitoso cuando se cumplan los siguientes criterios:

- El Administrador puede crear la jerarquia completa: Aplicacion, Epics, Tickets y Subtareas con Drag & Drop funcional.

- Los desarrolladores pueden ejecutar los tres flujos principales: Completar (con PR obligatorio), Levantar Pregunta (con pausa de cronometro) y Redireccionar (con nota obligatoria).

- La maquina de estados del ticket funciona correctamente con todas las transiciones y el tracking de tiempo es preciso.

- El dashboard de Analytics muestra metricas correctas: eficiencia, indice de bloqueo, indice de rotacion, heatmap y burndown.

- Las notificaciones en tiempo real funcionan via WebSocket con Redis como broker.

- La aplicacion soporta los 5 idiomas configurados y el modo oscuro.

- Cobertura de tests: 80% backend, 70% frontend, flujos criticos cubiertos con E2E.

- Accesibilidad WCAG AA verificada y navegacion completa por teclado.